### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Открытие автомастерской «АвтоСтандарт»
Форма реализации: Индивидуальный предприниматель (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН «Доходы» 6% или «Доходы минус расходы» 15%)
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: "Социальный контракт на открытие автомастерской"

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации автомастерской для оказания услуг по шиномонтажу, замене технических жидкостей, мелкому и среднему ремонту легковых автомобилей, обеспечение легального дохода заявителя.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание комплексных услуг по обслуживанию автомобилей с акцентом на шиномонтаж, сезонное обслуживание и плановую замену расходников. Ключевой принцип — создание точки в районе с недостатком подобных сервисов, использование профессионального оборудования для гарантии качества работ.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и стабильного источника дохода через реализацию технических навыков.

- Для территории: Увеличение доступности автомобильных услуг, создание условий для будущего трудоустройства помощников.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП. Важное ограничение: Расходы на ремонт арендуемого помещения, резервный фонд «на жизнь» и запас запчастей для перепродажи не являются целевыми инвестициями в основные средства и не включены в смету.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 235 000 | 67.1% |
| 1.1 | Шиномонтажный станок для легковых и внедорожных дисков (до 24") | Ключевое оборудование для оказания основных услуг. | 80 000 | Основное средство, без которого заявленная деятельность невозможна. |
| 1.2 | Балансировочный станок с функцией «зима/лето» и режимом «фантомный конус» | Оборудование для обеспечения качества и безопасности услуг шиномонтажа. | 75 000 | Необходимое оборудование для оказания полного цикла услуг по колесам. |
| 1.3 | Домкрат двухстоечный подъемник (3,5 т) или электрогидравлическая подъемная платформа | Оборудование для безопасного проведения ремонтных и сервисных работ. | 60 000 | Основное средство для обеспечения безопасности труда и доступа к узлам автомобиля. |
| 1.4 | Компрессор винтовой или поршневой (производительность от 250 л/мин, ресивер 100-200 л) | Оборудование для питания пневмоинструмента и накачки шин. | 20 000 | Необходимое оборудование для работы пневмоинструмента и оказания услуг. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) и аванс за 1-2 месяца при заключении договора аренды утепленного бокса/гаража с подведенными коммуникациями (380В) | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Без специализированного помещения с высокими потолками, воротами и электроснабжением 380В работа невозможна. Это стандартный стартовый взнос. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) и инструмента* |  | 52 500 | 15.0% |
| 3.1 | Профессиональный набор инструментов: пневмо- и электроинструмент (гайковерт, шлифмашина), наборы головок, ключей, динамометрический ключ | Инструмент и приспособления. | 30 000 | Расходный инструмент, напрямую используемый в процессе оказания услуг. |
| 3.2 | Стартовый запас эксплуатационных материалов: моторные масла (3-4 типа), антифриз, тормозная жидкость, ветошь, перчатки | Материалы, непосредственно используемые при оказании услуг. | 22 500 | Необходимые МПЗ для оказания услуг по ТО и замене жидкостей. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 4.1 | Регистрация ИП (госпошлина), изготовление печати | Оформление юридического статуса. | 2 000 | Легализация деятельности. |
| 4.2 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для заключения договоров с поставщиками, работы с электронными каталогами запчастей. | 3 000 | Современный инструмент ведения документооборота. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 5.1 | Изготовление и монтаж световой вывески с названием и контактами мастерской | Продвижение услуги на месте. | 5 000 | Основной локальный канал привлечения проезжающих и жителей района. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

*Примечание: В смету НЕ ВКЛЮЧЕНЫ расходы на закупку запчастей для перепродажи (тормозные колодки, фильтры, свечи), так как это товарный запас, который формируется под конкретные заказы клиентов. Запас масел и технических жидкостей отнесен к МПЗ как материал, частично расходуемый в процессе работ (доливка, промывка). Онлайн-касса может быть арендована за ежемесячную плату после начала получения доходов.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Регистрация в качестве ИП, получение ЭЦП. 2. Поиск и заключение договора аренды подходящего бокса/помещения, внесение залога и аванса. 3. Заказ и оплата основного оборудования (шиномонтажный и балансировочный станки, подъемник). | Легализация деятельности. Закрепление помещения. |
| 2-й месяц | 1. Доставка, монтаж, подключение и опробование оборудования (привлечение специалистов для подключения 380В). 2. Закупка профессионального инструмента и стартового запаса МПЗ (масла, жидкости). 3. Изготовление и установка вывески. | Полная техническая готовность мастерской к работе. Наличие точки привлечения клиентов. |
| 3-й месяц | 1. Проведение тестовых/ознакомительных работ для знакомых. 2. Начало приема заказов, формирование прайс-листа. 3. Размещение информации о мастерской в локальных чатах и на онлайн-картах (2ГИС, Яндекс). | Получение первых доходов. Отработка технологических процессов. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярное оказание услуг, активное формирование базы постоянных клиентов. 2. Постепенное расширение перечня услуг и налаживание отношений с поставщиками запчастей под заказ. 3. Подготовка к сезонным пиковым нагрузкам (шиномонтаж). | Достижение плановых показателей по выручке. Построение репутации надежного сервиса. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств).

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная регистрация в качестве ИП. | 1 |  | Выписка из ЕГРИП. | 2 000 |
| 2. | Заключение договора аренды помещения (бокса) для мастерской, внесение залога и аванса. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанции об оплате. | 52 500 |
| 3. | Приобретение и монтаж основного оборудования (шиномонтажный станок, балансировочный станок, подъемник). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, акты приема-передачи и монтажа, договор на подключение 380В. | 215 000 |
| 4. | Приобретение дополнительного оборудования (компрессор). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 20 000 |
| 5. | Приобретение профессионального инструмента и стартового запаса МПЗ (масла, жидкости). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 52 500 |
| 6. | Изготовление и монтаж наружной световой вывески. | 2-3 |  | Договор с рекламным агентством, акт выполненных работ, фотоотчет. | 5 000 |
| 7. | Получение первого дохода от деятельности (оплата услуги). | 3-4 |  | Выписка с расчетного счета ИП. | — |
| 8. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 9. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве обслуженных автомобилей, налоговая декларация по УСН. | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению обязательно приложить документы, подтверждающие квалификацию: диплом о среднем/высшем техническом (автомеханическом) образовании ИЛИ свидетельство о прохождении профильных курсов автомеханика/шиномонтажника. Наличие водительского удостоверения категории «B» и опыта работы (трудовая книжка) будут значительным преимуществом. Комиссия должна быть уверена в способности заявителя профессионально и безопасно работать с дорогостоящим оборудованием.