### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание ателье по ремонту и пошиву одежды «Игла и Нить»
Форма реализации: Индивидуальный предприниматель (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН «Доходы» 6%)
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: «Социальный контракт на открытие ателье «Игла и Нить»»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации ателье по оказанию услуг по ремонту, перешиву и индивидуальному пошиву одежды, обеспечение легального дохода заявителя через реализацию профессиональных портновских навыков.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание полного спектра услуг по ремонту и созданию одежды: от простой подшивки брюк до пошива изделий по индивидуальным меркам. Ключевые принципы: использование профессионального промышленного оборудования, качественные материалы и точное исполнение для формирования лояльной клиентской базы.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и источника дохода через оказание востребованных бытовых услуг.

- Для территории: Увеличение доступности услуг по ремонту и пошиву одежды, что способствует бережливому потреблению и экономии средств населения.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП. Важное ограничение: Расходы на резервный фонд ("подушка безопасности") и личные нужды в смету НЕ ВКЛЮЧЕНЫ, так как это прямо запрещено условиями социального контракта. Все средства должны быть направлены строго на бизнес-цели.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 220 000 | 62.9% |
| 1.1 | Промышленная прямострочная швейная машина (челночного стежка, например, Juki DDL-8700 или аналог) | Ключевое оборудование для оказания основных услуг. | 75 000 | Основное средство, без которого профессиональная деятельность невозможна. |
| 1.2 | Промышленный оверлок (4-ниточный, например, Juki MO-644D или аналог) | Оборудование для обработки срезов и пошива трикотажа. | 45 000 | Основное средство для обеспечения качества и профессионального вида изделий. |
| 1.3 | Промышленный утюг с парогенератором (с отдельным бойлером) | Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) одежды. | 40 000 | Критически важное оборудование для придания изделиям готового товарного вида. |
| 1.4 | Раскройный стол профессиональный (регулируемый по высоте, с разметкой) | Оборудование для организации рабочего места. | 25 000 | Обеспечивает эргономику, точность раскроя и безопасность труда. |
| 1.5 | Манекен портновский регулируемый (универсальный, женский/мужской) | Оборудование для проведения примерок и пошива по фигуре. | 20 000 | Необходимое оборудование для оказания услуг индивидуального пошива. |
| 1.6 | Стеллажи и системы хранения для тканей и фурнитуры | Оборудование для организации рабочего пространства. | 15 000 | Обеспечение порядка, сохранности материалов и эффективной работы. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) и аванс за 1-2 месяца при заключении договора аренды помещения под ателье (с витриной) | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Без помещения с хорошей проходимостью и витриной для приема заказов работа затруднена. Стандартный стартовый взнос. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ)* |  | 55 500 | 15.9% |
| 3.1 | Стартовый набор профессионального ручного инструмента и оснастки: ножницы портновские (3 вида), наборы игл, наперстки, сантиметры, мелки, лекала | Инструмент и приспособления. | 25 000 | Расходный инструмент, напрямую используемый в процессе работы. |
| 3.2 | Стартовый запас базовой фурнитуры и материалов: нитки (ассортимент цветов и типов), молнии, пуговицы, кнопки, крючки, уплотнительные материалы (флизелин, дублерин) | Материалы, непосредственно используемые при оказании услуг. | 30 000 | Необходимые МПЗ для выполнения большинства заказов по ремонту и пошиву. |
| 3.3 | Базовый набор тканей-компаньонов (подкладочные, хлопок для образцов) | Материалы, используемые при оказании услуг. | 500 | Минимальный запас для демонстрации или срочных работ. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 12 000 | 3.4% |
| 4.1 | Регистрация ИП (госпошлина), изготовление печати | Оформление юридического статуса. | 2 000 | Легализация деятельности. |
| 4.2 | Приобретение неисключительных прав на специализированное ПО для построения выкроек (например, «Леко») или учета заказов | Программное обеспечение для осуществления деятельности. | 10 000 | Цифровой инструмент для повышения точности и скорости работы при индивидуальном пошиве. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 10 000 | 2.9% |
| 5.1 | Создание яркой наружной вывески для ателье (изготовление и монтаж) | Продвижение услуги на месте. | 7 000 | Основной локальный канал привлечения проходящих мимо клиентов. |
| 5.2 | Создание и первоначальное продвижение страницы ателье в социальных сетях (VK, Одноклассники) для демонстрации работ | Продвижение в сервисах размещения объявлений (соцсетях). | 3 000 | Канал для привлечения более широкой аудитории и демонстрации портфолио. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

*Примечание: В смету НЕ ВКЛЮЧЕН крупный запас тканей для пошива (60 000 руб. из исходного решения), так как это товарный запас, который несет высокие риски (не угадать со спросом, цветом, фактурой). Ткани целесообразно закупать под конкретные заказы клиентов, используя предоплату. Онлайн-касса не является стартовым основным средством, ее можно арендовать за ежемесячную плату после начала получения доходов.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Регистрация в качестве ИП. 2. Поиск и заключение договора аренды помещения в проходимом месте, внесение залога и аванса. 3. Заказ и оплата основного оборудования (швейная машина, оверлок, утюг). | Легализация деятельности. Закрепление помещения. Формирование заказа на ключевые средства. |
| 2-й месяц | 1. Доставка, установка и настройка оборудования. Монтаж вывески. 2. Закупка стартового набора инструмента, фурнитуры и МПЗ. 3. Обустройство рабочего места (раскройный стол, манекен, стеллажи). | Полная техническая готовность ателье к работе. Наличие точки привлечения клиентов (вывеска). |
| 3-й месяц | 1. Начало приема заказов. Проведение первых работ (для знакомых, по минимальным ценам для формирования портфолио). 2. Создание и наполнение страницы в соцсетях фотографиями работ. 3. Запуск локального продвижения (размещение в ближайших подъездах). | Получение первых доходов и создание портфолио. Отработка технологических процессов. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярное оказание услуг, активное ведение соцсетей. 2. Постепенное расширение ассортимента доступных фурнитуры и услуг. 3. Формирование базы постоянных клиентов, работа по рекомендациям. | Достижение плановых показателей по выручке. Построение устойчивой репутации мастера. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности (услуги по ремонту и пошиву одежды).

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная регистрация в качестве ИП. | 1 |  | Выписка из ЕГРИП. | 2 000 |
| 2. | Заключение договора аренды помещения под ателье, внесение залога и аванса. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанции об оплате. | 52 500 |
| 3. | Приобретение и установка основного оборудования (швейная машина, оверлок, утюг с парогенератором). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, гарантийные талоны. | 160 000 |
| 4. | Приобретение дополнительного оборудования и мебели (раскройный стол, манекен, стеллажи). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 60 000 |
| 5. | Приобретение стартового запаса МПЗ (инструмент, фурнитура, нитки, базовые ткани). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 55 500 |
| 6. | Изготовление и монтаж наружной вывески ателье. | 2-3 |  | Договор с рекламным агентством, акт выполненных работ, фотоотчет. | 7 000 |
| 7. | Создание и запуск страницы ателье в социальных сетях. | 3 |  | Ссылки на страницы, скриншоты. | 3 000 |
| 8. | Получение первого дохода от деятельности (оплата заказа). | 3-4 |  | Выписка с расчетного счета ИП. | — |
| 9. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 10. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве выполненных заказов, налоговая декларация по УСН. | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению обязательно приложить документы, подтверждающие квалификацию: диплом или свидетельство об окончании профессиональных курсов портного/швеи. При отсутствии документального подтверждения — подробное резюме с описанием опыта работы (трудовая книжка, портфолио выполненных работ, рекомендации). Это является основным доказательством способности заявителя профессионально использовать запрашиваемое оборудование и вернуть социальные инвестиции через успешный бизнес.