### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание гостиницы (передержки) для домашних животных «Дом Лап»
Форма реализации: Индивидуальный предприниматель (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН «Доходы» 6%)
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: Создание гостиницы для животных «Дом Лап»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации профессиональной передержки (гостиницы) для собак и кошек, обеспечение легального дохода заявителя через оказание социально значимой услуги по временному содержанию домашних животных в безопасных и комфортных условиях.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание услуг по временному размещению, уходу и выгулу домашних животных. Ключевые принципы: индивидуальное содержание (отсутствие контакта между незнакомыми животными), строгое соблюдение ветеринарных и санитарных норм, профессиональный уход и открытая коммуникация с владельцами.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и источника дохода.

- Для территории: Решение актуальной проблемы для владельцев животных (отпуск, командировка, лечение), профилактика ситуаций неответственного обращения с животными, снижение потенциальных рисков, связанных с безнадзорными животными.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП. Важное ограничение: Услуги передержки животных требуют специальных условий и, как правило, отдельно стоящего нежилого помещения с возможностью организации выгульной территории. Расходы на ремонт, перепланировку и установку стационарных перегородок могут быть отнесены к капитальным вложениям в арендуемое имущество.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 247 000 | 70.6% |
| 1.1 | Профессиональные сборно-разборные металлические вольеры/боксы для индивидуального содержания собак (4-5 шт., с пластиковым поддоном) | Ключевое оборудование для оказания услуг по передержке. | 90 000 | Основное средство, обеспечивающее безопасность, гигиену и соблюдение зоотехнических норм содержания. |
| 1.2 | Комплекты сборных модульных домиков-стеллажей для кошек (4-5 секций, с лежанками, когтеточками, полками) | Оборудование для оказания услуг по передержке кошек. | 70 000 | Основное средство для создания комфортных и безопасных условий для кошек. |
| 1.3 | Мойка высокого давления (мини-аппарат) для уборки и дезинфекции вольеров, помещений и инвентаря | Оборудование для соблюдения санитарно-гигиенических норм. | 25 000 | Основное средство, необходимое для обеспечения чистоты и профилактики заболеваний. |
| 1.4 | Очиститель-обеззараживатель воздуха (с HEPA и УФ-фильтрами) для общих помещений | Оборудование для обеспечения санитарной безопасности воздушной среды. | 22 000 | Оборудование для создания здоровой атмосферы и предотвращения распространения аллергенов и инфекций. |
| 1.5 | Переносные пластиковые будки-лежаки и лежанки для собак и кошек (10-15 шт.) | Оборудование для обустройства мест отдыха животных. | 15 000 | Основные средства для обеспечения комфорта животных. |
| 1.6 | Холодильник для хранения скоропортящихся кормов и ветеринарных препаратов | Оборудование для организации хранения. | 15 000 | Необходимое оборудование для обеспечения сохранности продуктов и медикаментов. |
| 1.7 | Весы электронные напольные (для контроля веса животных) и кухонные (для дозировки корма) | Оборудование для осуществления профессионального ухода. | 5 000 | Необходимые средства для контроля состояния и рациона животных. |
| 1.8 | Стеллажи металлические для хранения кормов, инвентаря, средств ухода | Оборудование для организации рабочего пространства. | 5 000 | Обеспечение порядка и доступности материалов. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) и аванс за 1-2 месяца при заключении договора аренды отдельного нежилого помещения (склад/гараж/отапливаемый ангар) с возможностью организации выгула | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Критически важно. Без специального изолированного помещения, соответствующего требованиям для содержания животных, деятельность невозможна. Это основной стартовый взнос. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) |  | 35 500 | 10.1% |
| 3.1 | Стартовый запас хозяйственных и ветеринарно-санитарных материалов: профессиональные дезинфицирующие средства, пеленки впитывающие, наполнители, средства для ухода (шампуни), перчатки, бахилы | Материалы, непосредственно используемые в процессе оказания услуг. | 25 000 | Необходимые МПЗ для обеспечения гигиены, ухода и безопасности. |
| 3.2 | Стартовый набор инвентаря: миски (металлические/керамические), игрушки, расчески, когтерезы, поводки, шлейки, переноски | Инструмент и приспособления. | 10 500 | Расходный инвентарь, используемый в процессе работы с животными. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 10 000 | 2.9% |
| 4.1 | Приобретение неисключительных прав на специализированное ПО для учета постояльцев, ведения календаря бронирования, фотоотчетов и напоминаний | Программное обеспечение для осуществления деятельности. | 8 000 | Цифровой инструмент для организации профессионального сервиса и коммуникации с клиентами. |
| 4.2 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для заключения договоров на оказание услуг. | 2 000 | Современный инструмент ведения документооборота. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 5.1 | Создание и SEO-оптимизация сайта-визитки гостиницы с галереей, правилами, онлайн-заявкой на бронирование | Продвижение на собственном сайте в сети Интернет. | 5 000 | Основной канал привлечения клиентов, формирования доверия через демонстрацию условий. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

Критически важное примечание: В смету НЕ ВКЛЮЧЕНЫ расходы на монтаж стационарной вентиляции, ремонт помещения, установку перегородок и административную мебель (стол, сейф, ноутбук). Также исключен стартовый запас кормов, так как кормление часто осуществляется кормами владельцев или закупается под конкретного постояльца. Ноутбук может быть личным вкладом заявителя.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Регистрация в качестве ИП. 2. Поиск и заключение договора аренды специального помещения, согласование деятельности с Роспотребнадзором и ветеринарной службой, внесение залога. 3. Заказ и оплата основного оборудования (вольеры, домики для кошек, мойка). | Легализация деятельности. Закрепление помещения и начало согласований. |
| 2-й месяц | 1. Получение устных/письменных разъяснений от контролирующих органов по требованиям. 2. Доставка, сборка и расстановка оборудования. Организация зон выгула (при наличии территории). 3. Закупка стартового запаса МПЗ (дезсредства, инвентарь). | Полная техническая готовность объекта к приему животных. Наличие необходимых материалов. |
| 3-й месяц | 1. Разработка и публикация сайта. Формирование типового договора и правил передержки. 2. Проведение «тестовых» заездов животных знакомых для отработки процессов, фотосъемка для портфолио. 3. Начало приема предварительных заявок через сайт. | Получение первых отзывов и фото-контента. Налаживание бизнес-процессов. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярный прием животных по предварительной записи. 2. Активное ведение сайта и соцсетей (ежедневные отчеты, истории постояльцев). 3. Налаживание партнерских отношений с ветеринарными клиниками, зоомагазинами. | Достижение плановых показателей по заполняемости. Формирование репутации надежной передержки. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности (услуги по передержке домашних животных).

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная регистрация в качестве ИП. | 1 |  | Выписка из ЕГРИП. | — |
| 2. | Заключение договора аренды специализированного нежилого помещения для животных, внесение залога. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанция об оплате депозита. | 52 500 |
| 3. | Приобретение и монтаж основного оборудования для содержания (вольеры для собак, домики-стеллажи для кошек). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, фотоотчет об установке. | 160 000 |
| 4. | Приобретение дополнительного оборудования (мойка высокого давления, очиститель воздуха, холодильник, весы, стеллажи). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 87 000 |
| 5. | Приобретение стартового запаса МПЗ (дезсредства, инвентарь, средства ухода). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 35 500 |
| 6. | Приобретение лицензии на специализированное ПО и носителя ЭЦП. | 2 |  | Лицензионное соглашение, договор с УЦ. | 10 000 |
| 7. | Создание, публикация и SEO-оптимизация сайта-визитки гостиницы для животных. | 2-3 |  | Договор с разработчиком/хостингом, ссылка на сайт. | 5 000 |
| 8. | Получение первого дохода от деятельности (оплата передержки). | 3-4 |  | Выписка с расчетного счета ИП, подписанный акт/договор. | — |
| 9. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 10. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве обслуженных животных, выписка по доходам, налоговая декларация. | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению крайне желательно приложить документы, подтверждающие компетенцию в работе с животными: диплом ветеринарного врача/фельдшера, зооинженера, кинолога ИЛИ сертификаты об окончании курсов груминга, зоопсихологии, кинологических курсов. Наличие опыта работы (трудовая книжка, рекомендации) будет сильным преимуществом. Обязательно заранее получить консультации в территориальном Управлении Роспотребнадзора и Государственной ветеринарной службе о требованиях к подобной деятельности. Этот проект связан с высокими рисками и ответственностью, поэтому доказательство профессиональной подготовленности заявителя является ключевым для одобрения.