### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание службы доставки готовых обедов «Северный ланч»
Форма реализации: Индивидуальный предприниматель (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН «Доходы» 6%) или самозанятость (НПД) при малых объемах
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: «Социальный контракт на открытие доставки готовых обедов «Северный ланч»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации производства и доставки готовых комплексных обедов для офисных работников и жителей города, обеспечение легального дохода заявителя через оказание социально значимой услуги по организации питания.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Производство и доставка сбалансированных бизнес-ланчей с акцентом на сытные и традиционные блюда, адаптированные к климатическим условиям региона. Акцент на качественные ингредиенты, четкое соблюдение графика доставки и использование профессионального оборудования для обеспечения пищевой безопасности и объема производства.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и источника дохода через реализацию кулинарных навыков.

- Для территории: Решение проблемы организованного горячего питания для работающих граждан, поддержка малого бизнеса в пищевой сфере.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП. Важное ограничение: Приобретение транспортного средства (скутер/мопед) не является прямым основным средством для производства пищевой продукции и может быть расценено как личная покупка. Логистика может быть решена через договоры с курьерскими службами или использованием личного транспорта заявителя.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 210 000 | 60.0% |
| 1.1 | Промышленная электрическая плита (2-4 конфорки) с духовым шкафом | Ключевое оборудование для приготовления пищи в объеме. | 55 000 | Основное средство для осуществления заявленной предпринимательской деятельности. |
| 1.2 | Холодильный шкаф (ларь) для хранения сырья и готовой продукции (объем от 300 л) | Оборудование для обеспечения сохранности и безопасности продуктов. | 65 000 | Основное средство, необходимое для соблюдения санитарных норм. |
| 1.3 | Шкаф-витрина холодильный для кратковременного хранения и демонстрации готовых обедов | Оборудование для организации процесса фасовки и хранения. | 40 000 | Оборудование для поддержания правильного температурного режима готовой продукции. |
| 1.4 | Пароконвектомат (компактный, на 3-4 уровня) или многофункциональная печь | Оборудование для профессионального и быстрого приготовления блюд (запекание, тушение, пропаривание). | 50 000 | Высокотехнологичное оборудование, повышающее производительность и качество продукции. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) и аванс за 1-2 месяца при заключении договора аренды производственного помещения (кухни, цеха), соответствующего требованиям Роспотребнадзора | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Критически важно. Без аренды специально оборудованного пищевого помещения, имеющего все коммуникации и одобренного СЭС, легальная деятельность невозможна. Это основной стартовый взнос. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) и инвентаря* |  | 62 500 | 17.9% |
| 3.1 | Стартовый запас профессиональной одноразовой упаковки: контейнеры для первых, вторых блюд и салатов с разделителями, крышки, столовые приборы (на 2-3 месяца) | Материалы, непосредственно используемые для упаковки и реализации продукции. | 35 000 | Необходимые МПЗ. Без них реализация продукции невозможна. |
| 3.2 | Термоизолирующие сумки-холодильники/термоконтейнеры для транспортировки (3-4 шт., объем 30-50 л) | Оборудование для обеспечения сохранности и температуры продукции при доставке. | 20 000 | Основное средство для обеспечения качества услуги доставки. |
| 3.3 | Профессиональный кухонный инвентарь и посуда: набор кастрюль, сковород, ножи, разделочные доски, мерная посуда | Инструмент и приспособления. | 7 500 | Расходный инструмент, используемый в процессе производства. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 20 000 | 5.7% |
| 4.1 | Регистрация ИП (госпошлина), изготовление печати, внесение в реестр малого бизнеса | Оформление юридического статуса. | 2 000 | Легализация деятельности. |
| 4.2 | Регистрация декларации о соответствии на производимую продукцию (готовые обеды) | Подготовка разрешительной документации, необходимой для осуществления деятельности. | 16 000 | Обязательное требование для легального производства и реализации кулинарной продукции. |
| 4.3 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для подачи декларации и электронного документооборота. | 2 000 | Необходимый инструмент. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 5.1 | Создание и продвижение Telegram-канала/бота с ежедневным меню, функцией предзаказа и онлайн-оплатой | Продвижение на торговых площадках (сайтах/сервисах) в сети Интернет. | 5 000 | Оптимальный и недорогой канал для оперативного взаимодействия с клиентами, приема заказов и платежей. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

*Примечание: В смету НЕ ВКЛЮЧЕН стартовый запас продуктов (сырья), так как это товарный запас, который можно и нужно закупать по мере поступления предоплат и заказов, используя оборотные средства. Вложение 35000 руб. в сырье «впрок» рискованно и может быть расценено как нецелевое. Также исключены расходы на рекламу в соцсетях сверх лимита, медкнижку и спецодежду — это личные или операционные расходы заявителя.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Регистрация в качестве ИП, получение ЭЦП. 2. Подача документов на оформление декларации о соответствии. 3. Поиск и заключение договора аренды пищевого помещения (столовой, койко-место на фуд-шеринге), внесение залога и аванса. | Легализация деятельности. Начало оформления разрешений. Закрепление производственной базы. |
| 2-й месяц | 1. Получение декларации о соответствии. Согласование деятельности с Роспотребнадзором. 2. Доставка, установка и опробование производственного оборудования. 3. Закупка стартового запаса упаковки и термосумок. | Получение права на производство. Полная техническая готовность кухни к работе. |
| 3-й месяц | 1. Создание и запуск Telegram-канала, публикация пробного меню. 2. Проведение пробных приготовлений, дегустаций для потенциальных корпоративных клиентов. 3. Начало приема предзаказов и первых поставок сырья под конкретные заказы. | Получение первых предоплат и доходов. Отработка технологии производства и логистики. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярное производство и доставка обедов по нарастающему графику. 2. Активное ведение канала, привлечение корпоративных клиентов. 3. Анализ спроса, расширение ассортимента, оптимизация процессов. | Достижение плановых объемов производства и продаж. Формирование постоянной клиентской базы. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности (производство и доставка готовых обедов).

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная регистрация в качестве ИП. | 1 |  | Выписка из ЕГРИП. | 2 000 |
| 2. | Получение зарегистрированной декларации о соответствии на производимую продукцию. | 1-2 |  | Декларация о соответствии, зарегистрированная в реестре Росаккредитации. | 16 000 |
| 3. | Заключение договора аренды производственного пищевого помещения, внесение залога. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанция об оплате депозита. | 52 500 |
| 4. | Приобретение и установка основного оборудования (плита, пароконвектомат, холодильный шкаф, витрина). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, акты приема-передачи/монтажа. | 210 000 |
| 5. | Приобретение стартового запаса МПЗ (упаковка, термосумки) и инвентаря. | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 62 500 |
| 6. | Создание и запуск канала для заказов в Telegram. | 2-3 |  | Ссылка на канал, скриншоты интерфейса. | 5 000 |
| 7. | Получение первого дохода от деятельности (предоплата за обеды). | 3-4 |  | Выписка с расчетного счета ИП. | — |
| 8. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 9. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные об объемах производства и количестве доставленных обедов, налоговая декларация по УСН. | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению обязательно приложить документы о профильном образовании (повар, технолог) или сертификаты о прохождении курсов поварского дела. Медицинская книжка с действующими отметками обязательна. Также необходимо предоставить подтверждение решения транспортного вопроса (договор с курьерской службой или наличие личного автомобиля). Акцент в презентации для комиссии нужно сделать на социальной значимости услуги (обеспечение рабочих мест горячим питанием) и на строгом соблюдении всех санитарных норм, что подтверждается арендой специализированного помещения и оформлением декларации.