### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Организация кондитерского производства на дому «Сладкая мастерская»
Форма реализации: Самозанятость (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение

#### Организация кондитерского производства на дому «Сладкая мастерская»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации на дому производства и реализации кондитерских изделий на заказ (торты, капкейки, десерты), обеспечение легального дохода заявителя через реализацию кулинарных навыков.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Производство и продажа кондитерских изделий ручной работы по индивидуальным заказам. Акцент на качественные натуральные ингредиенты, эстетичный вид и персонализированный подход. Реализация через предварительные заказы в социальных сетях и по рекомендациям.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и источника дохода, возможность совмещения с домашними обязанностями.

- Для территории: Увеличение предложения локальной, персонализированной продукции для праздников и повседневности.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП. Важное ограничение: Использование домашней кухни требует ее соответствия требованиям для производства пищевой продукции. Акцент сделан на профессиональное оборудование для производства.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 238 000 | 68.0% |
| 1.1 | Духовой шкаф электрический профессиональный с конвекцией, паром и точной регулировкой (встраиваемый/отдельностоящий) | Ключевое оборудование для выпечки. | 85 000 | Основное средство для осуществления заявленной предпринимательской деятельности. |
| 1.2 | Планетарный миксер профессиональный (мощность от 1500W, объем чаши 7л) с насадками | Оборудование для взбивания кремов, теста, меренги. | 75 000 | Основное средство, обеспечивающее качество продукции и повышающее производительность труда. |
| 1.3 | Шкаф расстоечный для теста (или профессиональная печь с функцией расстойки) | Оборудование для технологического процесса приготовления выпечки. | 40 000 | Необходимое оборудование для правильного приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. |
| 1.4 | Весы электронные кухонные с точностью до 0,1 г (для ингредиентов) и до 5 кг (для продуктов) | Оборудование для точного дозирования ингредиентов. | 8 000 | Необходимое средство для соблюдения рецептуры и технологий. |
| 1.5 | Набор профессиональных кондитерских насадок, мешков (силиконовые, тканевые), скребков | Оборудование для декорирования и формирования изделий. | 10 000 | Основное средство для придания товарного вида продукции. |
| 1.6 | Набор разъемных и силиконовых форм для выпечки (разные диаметры, форма для капкейков, мусса) | Оборудование для придания формы изделиям. | 20 000 | Необходимое оборудование для производства заявленного ассортимента. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) при заключении договора аренды отдельного нежилого помещения под мини-кондитерскую (койко-место на фуд-шеринге) на 6 месяцев | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Рекомендуемый вариант. Аренда специализированного помещения снимает вопросы Роспотребнадзора и повышает шансы на одобрение. Если работа ведется дома, данная статья не включается, а средства перераспределяются. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) |  | 35 000 | 10.0% |
| 3.1 | Стартовый запас основного сырья: мука высшего сорта, сахар, масло сливочное, яйца, молочные продукты, шоколад, красители (оптовая закупка) | Материалы, непосредственно используемые в производстве. | 25 000 | Необходимые МПЗ для запуска производства. |
| 3.2 | Стартовый запас упаковочных материалов: коробки для тортов и капкейков, ленты, этикетки, пищевая пленка, пергамент | Материалы, используемые для упаковки готовой продукции. | 10 000 | МПЗ, необходимый для придания товарного вида и сохранности продукции при передаче клиенту. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 15 000 | 4.3% |
| 4.1 | Оформление декларации о соответствии на производимую продукцию (госпошлина, услуги эксперта) | Подготовка разрешительной документации, необходимой для осуществления деятельности. | 12 000 | Обязательное требование для легального производства пищевой продукции, даже для самозанятых. |
| 4.2 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для подачи декларации в электронном виде и документооборота. | 3 000 | Необходимый инструмент. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 9 500 | 2.7% |
| 5.1 | Создание и SEO-оптимизация сайта-лендинга с функцией заказа и галереей работ | Продвижение на собственном сайте в сети Интернет. | 7 000 | Основной канал для визуальной презентации продукции и приема заказов. |
| 5.2 | Создание и первоначальное продвижение (таргетированная реклама) страницы кондитера в Instagram* | Продвижение в сервисах размещения объявлений (соцсетях). | 2 500 | Дополнительный канал для привлечения клиентов. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

Примечание: Производственный стол исключен из сметы, так как может быть заменен существующей кухонной мебелью. Холодильник не включен, так как является бытовой техникой и может быть личным вкладом или арендован. Расходы на маркетинг строго уложены в лимит 5%.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Постановка на учет в качестве самозанятого. 2. Подача документов на оформление декларации о соответствии. 3. Заказ и оплата основного оборудования (духовой шкаф, миксер, расстоечный шкаф). | Легализация деятельности. Начало оформления разрешений. |
| 2-й месяц | 1. Получение декларации о соответствии. Приведение кухни в порядок (при необходимости). 2. Доставка, установка и опробование оборудования. 3. Закупка стартового запаса сырья и упаковки. 4. Разработка и запуск сайта-лендинга. | Получение права на производство. Полная техническая готовность. Наличие канала для продаж. |
| 3-й месяц | 1. Пробная выпечка, отработка базовых рецептур, фотосъемка для портфолио. 2. Запуск рекламной кампании в Instagram, прием первых предварительных заказов. 3. Изготовление и реализация первых заказов. | Получение первых доходов и отзывов. Отработка производственного цикла. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярное производство и продажа по нарастающему графику. 2. Активное ведение сайта и соцсетей (контент, акции, истории заказов). 3. Расширение ассортимента, участие в локальных ярмарках. | Достижение плановых объемов продаж. Формирование клиентской базы и репутации. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления деятельности по производству кондитерских изделий на дому.

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет в качестве самозанятого (НПД). | 1 |  | Уведомление от ФНС, скриншот из приложения «Мой налог». | — |
| 2. | Получение зарегистрированной декларации о соответствии на производимую продукцию. | 1-2 |  | Декларация о соответствии, зарегистрированная в реестре Росаккредитации. | 12 000 |
| 3. | Приобретение и установка основного оборудования (духовой шкаф, планетарный миксер, шкаф расстоечный). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, гарантийные талоны. | 200 000 |
| 4. | Приобретение дополнительного оборудования и инвентаря (весы, формы, насадки). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 38 000 |
| 5. | Закупка стартового запаса сырья и упаковочных материалов (МПЗ). | 2 |  | Товарные чеки, накладные от поставщика. | 35 000 |
| 6. | Приобретение носителя ЭЦП. | 2 |  | Договор с удостоверяющим центром, акт. | 3 000 |
| 7. | Создание, публикация и SEO-оптимизация сайта-лендинга. | 2-3 |  | Договор с разработчиком/хостингом, ссылка на сайт. | 7 000 |
| 8. | Создание и запуск рекламной кампании в Instagram. | 3 |  | Скриншоты рекламного кабинета с настройками и бюджетом, ссылка на профиль. | 2 500 |
| 9. | Получение первого дохода от реализации продукции. | 3-4 |  | Выписка из приложения «Мой налог» или чек, сформированный в приложении. | — |
| 10. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве выполненных заказов, выписка по доходам из приложения «Мой налог», ссылка на сайт и портфолио. | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению обязательно приложить документы, подтверждающие квалификацию: диплом о среднем/высшем пищевом образовании ИЛИ сертификат об окончании курсов кондитера. Медицинская книжка с действующими отметками обязательна. Наличие домашних животных на кухне, где ведется производство, является нарушением и приведет к отказу. Лучше рассмотреть вариант аренды специализированного места (фуд-шеринг). Эти факторы критически важны для одобрения проекта в пищевой сфере.