### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание парикмахерской «Формула Стиля»
Форма реализации: Самозанятость (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») с перспективой найма сотрудников
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: Создание парикмахерской «Формула Стиля»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации парикмахерской эконом-формата, предоставление доступных и качественных услуг по стрижке, укладке и окрашиванию для жителей района, обеспечение легального дохода заявителя.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание базовых парикмахерских услуг с акцентом на женскую аудиторию. Ключевые принципы: профессиональное оборудование, соблюдение санитарных норм, удобное расположение и доступные цены для формирования стабильного потока клиентов.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и источника дохода через реализацию профессиональных навыков парикмахера.

- Для территории: Увеличение доступности бытовых услуг в шаговой доступности, создание условий для будущего трудоустройства других мастеров.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП. Важное ограничение: Расходы на косметический ремонт помещения (покраска, освещение, линолеум) являются капитальными вложениями в чужое имущество и могут быть признаны нецелевыми. В смете акцент сделан на оборудование, которое является собственностью заявителя.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 251 000 | 71.7% |
| 1.1 | Парикмахерское кресло для мастера (гидравлическое, поворотное) — 2 шт. | Ключевое оборудование для оказания услуг. | 60 000 | Основное средство, без которого работа невозможна. |
| 1.2 | Парикмахерская мойка для мытья головы со стулом | Оборудование для оказания услуг. | 35 000 | Необходимое оборудование для оказания полного спектра услуг. |
| 1.3 | Профессиональная сушка-шлем (стайлер) для салона | Оборудование для укладки и лечения волос. | 25 000 | Оборудование, расширяющее спектр услуг и повышающее качество. |
| 1.4 | Зеркало на стену в полный рост (ширина 1,5-2 м) с рамой и подсветкой | Оборудование для рабочего места мастера и клиента. | 30 000 | Основное средство для контроля качества работы и комфорта клиента. |
| 1.5 | Стерилизатор (сухожар) для инструментов | Оборудование для соблюдения санитарных норм. | 25 000 | Обязательное оборудование для обеспечения безопасности услуг. |
| 1.6 | Мобильная тележка-тумба для инструментов и расходников мастера (2 шт.) | Оборудование для организации рабочего места. | 16 000 | Необходимое для эффективной работы и хранения. |
| 1.7 | Профессиональный фен (мощный, с ионизацией) — 2 шт. | Оборудование для оказания услуг. | 20 000 | Основной инструмент для сушки и укладки. |
| 1.8 | Профессиональные машинки для стрижки (роторные) — 2 шт. | Оборудование для оказания услуг. | 20 000 | Основной инструмент для стрижек. |
| 1.9 | Набор профессиональных плойк и щипцов для завивки | Оборудование для оказания услуг. | 20 000 | Оборудование для создания сложных укладок. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) и аванс за 1-2 месяца при заключении договора аренды помещения под парикмахерскую | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Без помещения с соответствующей отделкой, санузлом и подведенными коммуникациями работа невозможна. Это стандартный стартовый взнос. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) |  | 30 000 | 8.6% |
| 3.1 | Стартовый запас профессиональных расходных материалов: краска для волос (базовая палитра), окислитель, средства для ухода (шампуни, бальзамы), перчатки, одноразовые воротнички, полотенца | Материалы, непосредственно используемые при оказании услуг. | 25 000 | Необходимые МПЗ. Без них оказание услуг невозможно. |
| 3.2 | Набор профессионального ручного инструмента: ножницы (3-4 вида), расчески, кисти, зажимы | Инструмент и приспособления. | 5 000 | Расходный инструмент, используемый в процессе работы. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 12 000 | 3.4% |
| 4.1 | Приобретение неисключительных прав на ПО для онлайн-записи клиентов и управления расписанием | Программное обеспечение для осуществления деятельности. | 10 000 | Цифровой инструмент для автоматизации и повышения удобства для клиентов. |
| 4.2 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для заключения договоров с поставщиками, сдачи отчетности. | 2 000 | Современный инструмент ведения документооборота. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 4 500 | 1.3% |
| 5.1 | Создание и первоначальное продвижение (таргетированная реклама) страницы парикмахерской в социальных сетях (Instagram, VK) и на Яндекс.Услугах | Продвижение в сервисах размещения объявлений (соцсетях). | 4 500 | Основной канал привлечения локальных клиентов в районе. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

Критически важное примечание: В смету НЕ ВКЛЮЧЕНЫ расходы на ремонт помещения, мебель для зоны ожидания (диван, стол), а также вешалка для одежды. Эти позиции либо должны быть предоставлены арендодателем, либо приобретены за счет личных средств заявителя как не относящиеся к прямым основным средствам для оказания парикмахерских услуг.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Постановка на учет в качестве самозанятого. 2. Поиск и заключение договора аренды помещения (с уже выполненным ремонтом), внесение залога и аванса. 3. Заказ и предоплата за основное оборудование (кресла, мойка, зеркало, стерилизатор). | Легализация деятельности. Закрепление помещения. Начало формирования материальной базы. |
| 2-й месяц | 1. Доставка, сборка и установка оборудования. 2. Закупка профессиональной техники (фены, машинки, плойки) и стартового запаса МПЗ (краски, расходники). 3. Создание страниц в соцсетях и на Яндекс.Услугах. | Полная техническая готовность парикмахерской к работе. Наличие точек присутствия в сети. |
| 3-й месяц | 1. Запуск рекламной кампании в соцсетях, объявление об открытии и специальных условиях для первых клиентов. 2. Начало приема записей, выполнение первых работ. 3. Получение заключения Роспотребнадзора о соответствии помещения (если требуется). | Получение первых клиентов и доходов. Отработка рабочих процессов. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярное оказание услуг по утвержденному графику. 2. Активное ведение соцсетей (портфолио работ, акции, отзывы). 3. Анализ спроса, корректировка прайса, формирование базы постоянных клиентов. | Достижение плановых показателей по выручке. Построение устойчивой репутации. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления деятельности в сфере парикмахерских услуг.

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет в качестве самозанятого (НПД). | 1 |  | Уведомление от ФНС, скриншот из приложения «Мой налог». | — |
| 2. | Заключение договора аренды помещения, внесение залога и аванса. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанции об оплате. | 52 500 |
| 3. | Приобретение и установка основного оборудования (парикмахерские кресла, мойка, зеркало, стерилизатор). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, акты приема-передачи/монтажа. | 155 000 |
| 4. | Приобретение профессиональной техники (фены, машинки, плойки, сушка-шлем). | 2 |  | Товарные чеки, накладные, гарантийные талоны. | 85 000 |
| 5. | Приобретение мобильных тележек-тумб для мастеров. | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 16 000 |
| 6. | Приобретение стартового запаса МПЗ (краски, расходники) и ручного инструмента. | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 30 000 |
| 7. | Приобретение лицензии на ПО для онлайн-записи и носителя ЭЦП. | 2 |  | Лицензионное соглашение, договор с УЦ. | 12 000 |
| 8. | Создание и запуск рекламной кампании в социальных сетях и на Яндекс.Услугах. | 2-3 |  | Скриншоты рекламных кабинетов с настройками и бюджетом, ссылки на страницы. | 4 500 |
| 9. | Получение первого дохода от деятельности (оплата услуги). | 3 |  | Выписка из приложения «Мой налог» или чек, сформированный в приложении. | — |
| 10. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве обслуженных клиентов, выписка по доходам из приложения «Мой налог». | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению обязательно приложить документы, подтверждающие профессиональную квалификацию: диплом или свидетельство об окончании курсов парикмахера. Действующая медицинская книжка с пройденным медосмотром является строго обязательной. Эти документы подтверждают, что заявитель способен оказывать услуги на профессиональном уровне и соблюдать санитарные нормы, что критически важно для одобрения проекта, связанного с услугами населению.