### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание пункта ремонта обуви и кожгалантереи «Башмачок»
Форма реализации: Самозанятость (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: Создание пункта ремонта и восстановления обуви «Башмачок»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации профессионального пункта ремонта обуви и изделий из кожи, предоставление доступной услуги по восстановлению и продлению срока службы обуви для населения, обеспечение легального дохода заявителя.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание полного спектра услуг по качественному ремонту обуви: от замены набоек и профилактики до сложного восстановления подошвы, зонта (места соединения верха с подошвой) и реставрации. Акцент на использование профессионального оборудования, качественных материалов и соблюдение технологии для долговечного результата.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и стабильного дохода через оказание социально значимой бытовой услуги.

- Для территории: Увеличение доступности услуг по ремонту обуви, поддержка принципов разумного потребления (удлинение жизненного цикла товаров), что особенно важно для социально уязвимых категорий граждан.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП, с акцентом на профессиональное оборудование.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 249 000 | 71.1% |
| 1.1 | Комбинированный обувной станок для прибивки подошв, приклейки каблуков и набоек (электрический, с набором насадок) | Ключевое оборудование для оказания основных услуг. | 90 000 | Основное средство, без которого профессиональный ремонт обуви невозможен. |
| 1.2 | Гидравлический или механический пресс для ремонта обуви (для склеивания, формования) | Оборудование для качественного выполнения сложных работ по восстановлению. | 50 000 | Необходимое оборудование для обеспечения прочного соединения деталей. |
| 1.3 | Промышленная швейная машина челночного стежка для тяжелых материалов (кожа, брезент) | Оборудование для ремонта верха обуви, сумок, ремней. | 45 000 | Основное средство для оказания услуг по ремонту кожгалантереи и верха обуви. |
| 1.4 | Вытяжная вентиляционная установка (вытяжка) с фильтрами | Оборудование для обеспечения безопасности труда (удаление паров клея, пыли). | 25 000 | Оборудование, необходимое для создания безопасных условий труда в соответствии с санитарными требованиями. |
| 1.5 | Профессиональный рабочий верстак обувщика с тисками и системой хранения инструмента | Рабочее место, непосредственно используемое в процессе оказания услуг. | 25 000 | Ключевой элемент организации эффективного и эргономичного труда. |
| 1.6 | Универсальная сушилка для обуви (тепловентилятор) | Оборудование для ускорения процессов сушки после чистки, окраски, склеивания. | 14 000 | Оборудование, повышающее производительность и качество услуг. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) при заключении договора аренды помещения под мастерскую | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Без помещения, отвечающего требованиям (электричество, вентиляция, проходимость), работа невозможна. Стандартный стартовый взнос. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) и инструмента* |  | 38 500 | 11.0% |
| 3.1 | Комплект профессионального ручного инструмента: молотки обувные, ножи, клещи, рашпили, колодки разных размеров | Инструмент и приспособления. | 25 000 | Расходный инструмент, напрямую используемый в процессе ремонта. |
| 3.2 | Стартовый запас основных материалов: подошвы (разные типы), каблуки, набойки, клеи специализированные, грунтовки, нитки | Материалы, непосредственно используемые при оказании услуг. | 13 500 | Необходимые МПЗ для выполнения заказов. Без них работа невозможна. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 4.1 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для возможного взаимодействия с поставщиками материалов в электронном виде. | 3 000 | Современный инструмент ведения документооборота. |
| 4.2 | Приобретение простого ПО для учета заказов и клиентов (неисключительные права) | Программное обеспечение для осуществления деятельности. | 2 000 | Цифровой инструмент для систематизации работы. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 5.1 | Размещение и верификация в сервисах 2ГИС и Яндекс.Услуги, оплата повышения позиций в выдаче | Продвижение на торговых площадках (сайтах) в сети Интернет. | 5 000 | Ключевой канал привлечения локальных клиентов, ищущих услуги рядом с домом. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

*Примечание по инструменту: Ручной инструмент отнесен к МПЗ как предмет, подверженный естественному износу. Стеллажи и витрины исключены из сметы как элементы обустройства, которые могут быть заменены более простыми решениями за счет личных средств или как требование арендодателя.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Постановка на учет в качестве самозанятого. 2. Поиск и заключение договора аренды помещения, внесение залога. 3. Заказ и предоплата за основное оборудование (станок, пресс, швейная машина). | Легализация деятельности. Закрепление помещения. Формирование заказа на ключевые средства. |
| 2-й месяц | 1. Доставка, установка и наладка оборудования. Монтаж вытяжки. 2. Закупка комплекта профессионального инструмента и стартового запаса материалов. 3. Размещение пункта на 2ГИС и Яндекс.Услугах. | Полная техническая готовность мастерской к приему заказов. Точка доступна для поиска клиентами. |
| 3-й месяц | 1. Запуск рекламного бюджета в онлайн-сервисах, открытие точки. 2. Начало приема заказов, выполнение первых работ. 3. Установление контактов с поставщиками материалов для оперативного пополнения запаса. | Получение первых клиентов и доходов. Отработка технологических процессов. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярное оказание услуг по ремонту. 2. Активное ведение профилей в онлайн-сервисах, сбор и публикация отзывов. 3. Анализ спроса, корректировка ассортимента закупаемых материалов, введение дополнительных услуг (чистка, окраска). | Достижение плановых показателей по количеству заказов и выручке. Формирование устойчивой клиентской базы. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления деятельности по ремонту обуви и кожгалантереи.

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет в качестве самозанятого (НПД). | 1 |  | Уведомление от ФНС, скриншот из приложения «Мой налог». | — |
| 2. | Заключение договора аренды помещения под мастерскую, внесение залога. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанция об оплате депозита. | 52 500 |
| 3. | Приобретение и установка основного оборудования (обувной станок, пресс, швейная машина, вытяжка). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, акты приема-передачи/монтажа. | 210 000 |
| 4. | Приобретение дополнительного оборудования и оснащения (верстак, сушилка). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 39 000 |
| 5. | Приобретение профессионального инструмента и стартового запаса МПЗ (материалов). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 38 500 |
| 6. | Приобретение ЭЦП и ПО для учета. | 2 |  | Договор с УЦ, лицензионное соглашение. | 5 000 |
| 7. | Создание и активация профиля в сервисах 2ГИС и Яндекс.Услуги (с оплатой продвижения). | 2-3 |  | Скриншоты профилей, договоры на продвижение или чеки. | 5 000 |
| 8. | Получение первого дохода от деятельности (оплата ремонта). | 3 |  | Выписка из приложения «Мой налог» или чек, сформированный в приложении. | — |
| 9. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 10. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве выполненных заказов, выписка по доходам из приложения «Мой налог». | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: Для комиссии очень важно предоставить подтверждение наличия навыков. Если нет диплома обувщика, крайне желательно приложить сертификат о прохождении краткосрочных курсов по ремонту обуви или предоставить рекомендации/портфолио выполненных работ. Это доказывает, что средства будут потрачены на развитие уже имеющегося профессионального навыка, а не на его приобретение с нуля, что повышает шансы на успех и снижает риски для комиссии.