### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание службы перевозок «Мини-Логист»
Форма реализации: Самозанятость (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») с перспективой найма сотрудников
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: Создание службы перевозок «Мини-Логист»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости через организацию службы перевозок малогабаритных грузов, ориентированной на быстрое и надежное оказание услуг доставки для населения и малого бизнеса, обеспечение легального дохода заявителя.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание широкого спектра услуг по перевозке грузов с использованием легкого коммерческого автомобиля (LCV) с вместительным салоном/кузовом. Ключевые направления: доставка товаров из интернет-магазинов, перевозка мебели и техники, мелкие переезды, курьерская доставка документов. Акцент на использование современного навигационного и страховочного оборудования для повышения качества услуг и безопасности.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Легализация трудовой деятельности, создание стабильного источника дохода через оказание востребованных транспортных услуг.

- Для территории: Увеличение доступности транспортно-логистических услуг для малого бизнеса и частных лиц, поддержка развития интернет-торговли в регионе, создание условий для возможного будущего трудоустройства водителей.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП. Важно: Прямое приобретение транспортного средства или внесение первоначального взноса по лизингу/кредиту на личные нужды (автомобиль) НЕ является разрешенным целевым расходованием средств социального контракта. Акцент сделан на оборудование и имущественные обязательства, необходимые для осуществления деятельности, если у заявителя уже есть транспорт.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 50 000 | 14.3% |
| 1.1 | Залог (депозит) при оформлении долгосрочной аренды (лизинга) легкого коммерческого автомобиля (LCV), например, LADA Largus или аналог | Имущественное обязательство, необходимое для получения в пользование основного средства для деятельности. | 50 000 | Без транспортного средства оказание услуг перевозки невозможно. Это ключевой залог для начала работы по договору аренды с правом выкупа или долгосрочной аренды. |
| 2. | Приобретение основных средств |  | 215 000 | 61.4% |
| 2.1 | Гидравлическая тележка (рохля) грузоподъемностью 500-800 кг | Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. | 25 000 | Основное средство для эффективной и безопасной работы с грузами. |
| 2.2 | Комплект стяжных ремней для крепления грузов (6-8 шт., усиленные) | Оборудование для обеспечения безопасности перевозки. | 15 000 | Обязательное оборудование для предотвращения смещения и повреждения груза. |
| 2.3 | Защитные чехлы и брезент для укрытия грузов | Оборудование для сохранности грузов. | 10 000 | Необходимо для защиты имущества клиентов от грязи и повреждений. |
| 2.4 | Профессиональный автомобильный навигатор с обновляемыми картами и функцией построения маршрутов с учетом габаритов | Основное средство для оптимизации маршрутов и сокращения времени доставки. | 15 000 | Ключевой инструмент для повышения операционной эффективности. |
| 2.5 | Комплекс системы видеонаблюдения: 2 камеры (салон/грузовая зона), регистратор с GPS-модулем | Оборудование для контроля сохранности груза, фиксации процесса погрузки/разгрузки и безопасности. | 30 000 | Основное средство для обеспечения доказательной базы и снижения спорных ситуаций с клиентами. |
| 2.6 | Дополнительное внутреннее оснащение кузова: откидные полки, органайзеры для мелких грузов, защитная сетка | Оборудование для организации рабочего пространства и безопасной транспортировки. | 20 000 | Повышает эффективность использования пространства и безопасность. |
| 2.7 | Аптечка первой помощи усиленная, автомобильный огнетушитель (2 кг), знак аварийной остановки, противооткатные упоры | Оборудование, необходимое по ПДД и для обеспечения безопасности. | 5 000 | Обязательные средства обеспечения безопасности при оказании услуг. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) |  | 55 000 | 15.7% |
| 3.1 | Услуги по оформлению полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) на коммерческий автомобиль на 1 год | Страхование, прямо необходимое для осуществления предпринимательской деятельности (страхование рисков). | 45 000 | Без полиса ОСАГО эксплуатация транспортного средства для коммерческих перевозок незаконна. Это необходимая расходная статья. |
| 3.2 | Стартовый запас расходных материалов: перчатки рабочие, упаковочная пленка стретч, скотч упаковочный, маркеры | Материалы, непосредственно используемые в процессе оказания услуг. | 10 000 | Необходимые МПЗ для работы с грузами. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 15 000 | 4.3% |
| 4.1 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для заключения договоров с юридическими лицами, работы с электронными торговыми площадками. | 5 000 | Современный инструмент ведения документооборота. |
| 4.2 | Приобретение неисключительных прав на специализированное мобильное приложение/ПО для логистов (учет заказов, маршрутизация, расчет стоимости) | Программное обеспечение для осуществления деятельности. | 10 000 | Цифровой инструмент для повышения эффективности управления заказами. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 15 000 | 4.3% |
| 5.1 | Создание и SEO-оптимизация сайта-визитки с калькулятором стоимости и формой заказа | Продвижение на собственном сайте в сети Интернет. | 12 000 | Основной канал привлечения корпоративных клиентов и частных лиц, ищущих услуги онлайн. |
| 5.2 | Размещение объявлений и продвижение на региональных досках объявлений (Avito, Юла) и в соцсетях (таргетированная реклама) | Продвижение в сервисах размещения объявлений. | 3 000 | Канал для привлечения разовых заказов от частных лиц. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

Критически важное примечание: В смете НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО приобретение автомобиля в собственность или выплата первоначального взноса по потребительскому кредиту, так как эти расходы могут быть классифицированы как личные. Вместо этого предлагается вариант с залогом по договору долгосрочной аренды (лизинга) с правом выкупа, где залог является имущественным обязательством. Заявитель должен либо уже иметь подходящий автомобиль в собственности, либо быть готовым оформить его в аренду, используя залог из средств соцконтракта. Покупка полиса ОСАГО отнесена к МПЗ, так как является обязательной ежегодной расходной статьей для осуществления деятельности.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Постановка на учет в качестве самозанятого. 2. Заключение договора аренды (лизинга) транспортного средства, внесение залога. 3. Оформление полиса ОСАГО, заказ и приобретение основного оборудования (тележка, ремни, навигатор, система видеонаблюдения). | Легализация деятельности. Обеспечение основным средством (транспортом) для работы. Начало формирования технической базы. |
| 2-й месяц | 1. Установка и настройка оборудования в автомобиле. 2. Создание и запуск сайта-визитки, размещение объявлений на онлайн-площадках. 3. Разработка прайс-листа, типового договора, запуск рекламной кампании. | Полная готовность автомобиля и инструментария к работе. Начало приема заявок через онлайн-каналы. |
| 3-й месяц | 1. Начало активного приема заказов, выполнение первых перевозок. 2. Установление первых контактов с менеджерами местных интернет-магазинов. 3. Сбор первых отзывов, корректировка рекламных сообщений. | Получение первых доходов. Формирование начальной клиентской базы. |
| 4-9-й месяцы | 1. Регулярное выполнение заказов, развитие партнерских отношений. 2. Активное ведение сайта и профилей, публикация кейсов и отзывов. 3. Анализ финансовых показателей, определение наиболее рентабельных направлений. | Достижение плановых показателей по выручке. Построение устойчивых бизнес-процессов и репутации. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления деятельности в сфере грузоперевозок.

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет в качестве самозанятого (НПД). | 1 |  | Уведомление от ФНС, скриншот из приложения «Мой налог». | — |
| 2. | Заключение договора аренды (лизинга) транспортного средства, внесение залога. | 1-2 |  | Договор аренды/лизинга, квитанция об оплате залога. | 50 000 |
| 3. | Оформление полиса обязательного страхования (ОСАГО) на ТС. | 1-2 |  | Полис ОСАГО (электронный или бумажный). | 45 000 |
| 4. | Приобретение и установка основного оборудования для перевозок (гидротележка, ремни, брезент, система видеонаблюдения, навигатор). | 1-2 |  | Товарные чеки, накладные, акты установки (если применимо). | 115 000 |
| 5. | Приобретение дополнительного оснащения и МПЗ (органайзеры, аптечка, огнетушитель, упаковочные материалы). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 35 000 |
| 6. | Приобретение ЭЦП и лицензии на специализированное логистическое ПО/приложение. | 2 |  | Договор с УЦ, лицензионное соглашение. | 15 000 |
| 7. | Создание, публикация и SEO-оптимизация сайта-визитки службы перевозок. | 2-3 |  | Договор с разработчиком или чек за конструктор, ссылка на сайт. | 12 000 |
| 8. | Запуск рекламной кампании на онлайн-площадках (Avito, соцсети). | 3 |  | Скриншоты объявлений, отчеты из рекламных кабинетов. | 3 000 |
| 9. | Получение первого дохода от деятельности (оплата за перевозку). | 3-4 |  | Выписка из приложения «Мой налог» или чек, сформированный в приложении. | — |
| 10. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве выполненных заказов, выписка по доходам из приложения «Мой налог». | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению обязательно приложить копию действующего водительского удостоверения категории «B» (а также «C», если требуется для более тяжелых авто) и свидетельства о регистрации транспортного средства (если автомобиль уже находится в собственности). Если автомобиль планируется взять в аренду, необходимо предварительно изучить предложения на рынке и представить комиссии расчеты по арендной плате, которые будут покрываться за счет будущих доходов. Наличие опыта работы в сфере логистики или грузоперевозок будет значительным преимуществом.