### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Открытие школы-студии танцев «Ритм»
Форма реализации: Самозанятость (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») с перспективой найма сотрудников
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: Открытие школы-студии танцев "Ритм"

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости через организацию школы танцев, предоставляющей доступные услуги по обучению хореографии для детей и взрослых, содействие физическому развитию, организации культурного досуга и формированию устойчивого источника дохода.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание услуг по обучению современным и классическим танцевальным направлениям в групповом и индивидуальном форматах. Акцент на создание безопасной и профессиональной среды: специализированное покрытие, зеркала, хореографическое оборудование и звуковая система для обеспечения качества учебного процесса.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Легализация профессиональной деятельности, создание стабильного рабочего места и дохода через реализацию педагогических и хореографических навыков.

- Для территории: Организация социально-значимого досуга для детей и взрослых, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для будущего трудоустройства других преподавателей.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП, с акцентом на профессиональное оснащение.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 252 500 | 72.1% |
| 1.1 | Зеркальный щит для танцевального зала (ширина 4-6 м, высота 2-2.2 м) с безопасной пленкой | Ключевое оборудование для контроля техники исполнения. | 70 000 | Основное средство, непосредственно необходимое для осуществления образовательной деятельности в хореографии. Без зеркал обучение невозможно. |
| 1.2 | Комплект передвижных хореографических станков (2-3 секции, регулируемая высота) | Оборудование для разминки, упражнений на растяжку и отработки техники. | 40 000 | Профессиональное оборудование, стандарт для любой танцевальной студии. |
| 1.3 | Специализированное напольное покрытие для танцев (линолеум/ПВХ-ковер, 40-50 м²) | Оборудование, обеспечивающее безопасность (предотвращение скольжения, травм) и комфорт при занятиях. | 65 000 | Обязательное условие для аренды помещения под подобную деятельность и обеспечения сохранности здоровья клиентов. |
| 1.4 | Портативная акустическая система с микшерным пультом, микрофоном (вокальным) | Оборудование для музыкального сопровождения занятий. | 55 000 | Необходимое основное средство для создания учебной атмосферы и проведения полноценных занятий. |
| 1.5 | Мультимедийный проектор или большой телевизор с креплением | Оборудование для демонстрации учебных видео, хореографических комбинаций. | 22 500 | Средство для повышения наглядности и эффективности обучения. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) и авансовая оплата за 1-2 месяца при заключении договора аренды танцевального зала | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Без аренды специализированного помещения (с высокими потолками, соответствующей вентиляцией) деятельность невозможна. Это стандартный стартовый платеж. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) |  | 25 000 | 7.1% |
| 3.1 | Стартовый запас расходных материалов: коврики для йоги/стретчинга (10-15 шт.), массажные роллы, эластичные ленты-эспандеры | Материалы, непосредственно используемые в учебном процессе для разминки и растяжки. | 25 000 | Необходимые МПЗ для обеспечения безопасности и комфорта клиентов на занятиях. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 15 000 | 4.3% |
| 4.1 | Приобретение неисключительных прав на ПО для онлайн-записи, управления расписанием и клиентской базой | Программное обеспечение для осуществления деятельности. | 12 000 | Цифровой инструмент для автоматизации записи, расчетов и коммуникации, повышающий эффективность бизнеса. |
| 4.2 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для заключения договоров в электронном виде, взаимодействия с контрагентами. | 3 000 | Современный инструмент ведения документации. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 5.1 | Создание, наполнение и первоначальное продвижение (таргетированная реклама) страниц студии в социальных сетях (VK, Telegram) | Продвижение в сервисах размещения объявлений (соцсетях). | 5 000 | Основной и наиболее эффективный канал привлечения целевой аудитории (родители, молодежь). |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

Критически важное примечание: В смету НЕ ВКЛЮЧЕНЫ расходы на косметический ремонт (покраска, выравнивание стен), так как это улучшение чужого имущества. В проекте заложено покрытие пола как собственность заявителя, которое может быть демонтировано. Ноутбук, мебель для ресепшена и зоны ожидания исключены как не являющиеся прямыми основными средствами для оказания услуг и могут быть предоставлены заявителем как личный вклад.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Постановка на учет в качестве самозанятого. 2. Поиск и заключение договора аренды зала, внесение залога и аванса. 3. Заказ и предоплата за специализированное оборудование (зеркала, напольное покрытие, акустика). | Легализация деятельности. Закрепление помещения. Начало формирования материальной базы. |
| 2-й месяц | 1. Доставка, монтаж и установка оборудования (укладка покрытия, навеска зеркал). 2. Закупка и организация МПЗ (коврики, инвентарь). 3. Создание страниц в соцсетях, разработка расписания и программ занятий. | Полная техническая готовность зала к проведению занятий. Наличие цифрового представительства. |
| 3-й месяц | 1. Запуск рекламной кампании в соцсетях, объявление о наборе групп. 2. Проведение дней открытых дверей с бесплатными мастер-классами. 3. Начало приема предоплат и формирование первых групп. | Получение первых клиентов и доходов. Формирование расписания на основе спроса. |
| 4-9-й месяцы | 1. Проведение регулярных групповых и индивидуальных занятий. 2. Активное ведение соцсетей (отчеты с занятий, конкурсы, запись видео). 3. Мониторинг посещаемости, обратная связь от клиентов, адаптация программ. | Достижение плановых финансовых показателей. Формирование устойчивой клиентской базы и репутации. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления деятельности в сфере образовательных (танцевальных) услуг.

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет в качестве самозанятого (НПД). | 1 |  | Уведомление от ФНС, скриншот из приложения «Мой налог». | — |
| 2. | Заключение договора аренды танцевального зала, внесение залога и аванса. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанции об оплате. | 52 500 |
| 3. | Приобретение и монтаж основного оборудования (зеркальный щит, напольное покрытие, хореографические станки). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры на поставку и монтаж, акты приема-передачи выполненных работ. | 175 000 |
| 4. | Приобретение звукового и мультимедийного оборудования (акустическая система, проектор). | 2 |  | Товарные чеки, накладные, гарантийные талоны. | 77 500 |
| 5. | Приобретение стартового запаса МПЗ (коврики, роллы, эспандеры). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 25 000 |
| 6. | Приобретение лицензии на специализированное ПО для записи и учета, а также носителя ЭЦП. | 2 |  | Лицензионное соглашение, договор с УЦ, акты. | 15 000 |
| 7. | Создание и запуск рекламной кампании в социальных сетях (таргетированная реклама). | 3 |  | Скриншоты рекламных кабинетов с настройками и бюджетом, ссылки на страницы. | 5 000 |
| 8. | Проведение первого открытого/бесплатного мастер-класса. | 3 |  | Фотоотчет, список участников, анонс в соцсетях. | — |
| 9. | Получение первого дохода от деятельности (оплата абонемента или занятия). | 3-4 |  | Выписка из приложения «Мой налог» или чек, сформированный в приложении. | — |
| 10. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве учеников и проведенных занятиях, выписка по доходам из приложения «Мой налог». | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие хореографическое или педагогическое образование, а также сертификаты о прохождении курсов по конкретным танцевальным направлениям (при наличии). Наличие медицинской книжки обязательно для работы с детьми. Доказательство квалификации — ключевой фактор для одобрения проекта, так как подтверждает способность заявителя оказать заявленные услуги и обеспечить возврат социальных инвестиций через успешный бизнес.