### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание часовой мастерской «Время-Сервис»
Форма реализации: Самозанятость (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: Создание часовой мастерской «Время-Сервис»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости путем организации профессиональной мастерской по ремонту и обслуживанию наручных часов эконом- и среднего ценового сегмента, обеспечение легального дохода через оказание востребованных услуг по сохранению и восстановлению потребительских товаров.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание полного спектра услуг по ремонту и сервисному обслуживанию наручных часов: от замены батареек, стекол и ремешков до ремонта механизмов, регулировки хода и восстановления герметичности. Акцент на качество, гарантию и использование профессионального оборудования для работы с точными механизмами.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание стабильного источника дохода через реализацию профессиональных навыков, преодоление трудной жизненной ситуации.

- Для территории: Увеличение доступности бытовых услуг по ремонту, продление жизненного цикла товаров (принцип бережливого потребления), удовлетворение спроса в нише с низкой конкуренцией.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП, с адаптацией под текущие рыночные цены на оборудование и инструменты.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 245 000 | 70.0% |
| 1.1 | Бинокулярный микроскоп (стереоскопический, 20x-40x) | Ключевое оборудование для работы с мелкими деталями механизмов. | 65 000 | Основное средство для осуществления деятельности. Без него качественный ремонт невозможен. |
| 1.2 | Ультразвуковая ванна (объем 2-3 л, с нагревом) | Оборудование для очистки деталей. | 25 000 | Необходимое оборудование для профессиональной чистки механизмов и корпусов. |
| 1.3 | Тестер герметичности (пневматический или водяной) | Оборудование для проверки водостойкости. | 35 000 | Оборудование для оказания услуг по герметизации и проверке водозащиты. |
| 1.4 | Настольный пресс для замены часовых стекол с набором матриц | Специализированное оборудование. | 30 000 | Основное средство для выполнения одной из самых востребованных услуг. |
| 1.5 | Мотор-машинка (гравировальная) с гибким валом для полировки и обработки | Оборудование для финишной обработки. | 20 000 | Оборудование для придания товарного вида после ремонта. |
| 1.6 | Сейф-шкаф для хранения часов клиентов и запчастей | Оборудование для обеспечения сохранности материальных ценностей. | 20 000 | Основное средство для организации безопасного рабочего процесса. |
| 1.7 | Специализированный верстак часовщика с регулируемым освещением и бортиком | Рабочее место, непосредственно используемое в процессе оказания услуг. | 50 000 | Ключевой элемент организации труда, влияющий на качество и производительность. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 35 000 | 10.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) при заключении договора аренды помещения под мастерскую | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 35 000 | Стандартное требование арендодателей. Без помещения оказание услуг невозможно. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) и инструмента* |  | 65 000 | 18.6% |
| 3.1 | Профессиональный инструмент: наборы часовых отверток, пинцеты, съемники крышек, держатели механизмов, лупы | Инструмент и приспособления. | 40 000 | Расходный инструмент, напрямую используемый в процессе ремонта (аналог МПЗ). |
| 3.2 | Стартовый запас расходных материалов: батарейки (ассортимент), часовые стекла (типовые), ремешки, клей, герметики | Материалы, непосредственно используемые при оказании услуг. | 25 000 | Необходимые МПЗ для выполнения заказов. Без них работа невозможна. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 3 000 | 0.9% |
| 4.1 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для возможного взаимодействия с поставщиками в электронном виде. | 3 000 | Современный инструмент ведения деятельности. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 2 000 | 0.5% |
| 5.1 | Размещение и продвижение в сервисах 2ГИС и Яндекс.Услуги с выделенным профилем | Продвижение на торговых площадках (сайтах) в сети Интернет. | 2 000 | Ключевой канал привлечения локальных клиентов для услуг такого формата. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

*Примечание по инструменту: В практике применения НПА профессиональный ручной инструмент часто рассматривается как материально-производственные запасы или основные средства в зависимости от стоимости и срока службы. В данной смете он отнесен к МПЗ как расходный предмет, напрямую потребляемый в процессе работы (подлежит естественному износу и замене). Данный подход следует согласовать с куратором в ЦСПН.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Постановка на учет в качестве самозанятого. 2. Поиск и заключение договора аренды помещения (мастерской/островка), внесение депозита. 3. Заказ и оплата специализированного оборудования (микроскоп, тестер, пресс). | Легализация деятельности. Закрепление места работы. Формирование заказа на ключевые средства. |
| 2-й месяц | 1. Получение, установка и настройка оборудования. 2. Закупка профессионального инструмента и стартового набора МПЗ (батарейки, стекла, ремешки). 3. Размещение мастерской на 2ГИС и Яндекс.Услугах. | Готовность технической базы к выполнению основных видов работ. Точка доступна для поиска клиентами. |
| 3-й месяц | 1. Пробный запуск, отработка технологий на учебных механизмах. 2. Начало приема заказов, запуск рекламного бюджета в онлайн-сервисах. 3. Формирование прайс-листа и договора на оказание услуг. | Получение первых клиентов и доходов. Отработка бизнес-процессов. |
| 4-9-й месяцы | 1. Оказание услуг по утвержденному графику. 2. Постоянное пополнение запаса наиболее ходовых запчастей (МПЗ). 3. Активное ведение профилей, сбор отзывов, формирование базы постоянных клиентов. | Достижение плановых показателей по количеству заказов и выручке. Построение деловой репутации. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления деятельности по ремонту часов.

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет в качестве самозанятого (НПД). | 1 |  | Уведомление от ФНС, скриншот из приложения «Мой налог». | — |
| 2. | Заключение договора аренды помещения, внесение залога (депозита). | 1-2 |  | Договор аренды, квитанция об оплате депозита. | 35 000 |
| 3. | Приобретение основных средств: микроскоп, тестер герметичности, пресс для стекол, УЗ-ванна, верстак. | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, акты приема-передачи. | 175 000 |
| 4. | Приобретение дополнительного оборудования и оснащения (сейф-шкаф, мотор-машинка). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 40 000 |
| 5. | Приобретение профессионального инструмента (наборы отверток, пинцеты, съемники). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 40 000 |
| 6. | Приобретение стартового запаса МПЗ (батарейки, стекла, ремешки, герметики). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 25 000 |
| 7. | Приобретение носителя ЭЦП. | 2 |  | Договор с удостоверяющим центром, акт. | 3 000 |
| 8. | Создание и активация профиля/карточки компании в 2ГИС и Яндекс.Услугах (с оплатой продвижения). | 2-3 |  | Скриншоты профилей, договоры на продвижение или чеки. | 2 000 |
| 9. | Получение первого дохода от деятельности (оплата ремонта). | 3 |  | Выписка из приложения «Мой налог» или чек, сформированный в приложении. | — |
| 10. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 11. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве выполненных заказов, выписка по доходам из приложения «Мой налог». | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: Для успешного прохождения комиссии крайне важно приложить к заявлению любые документы, подтверждающие навыки в ремонте часов: свидетельство об окончании специализированных курсов, диплом о профильном образовании (приборное дело, микротехнологии), трудовую книжку с записью о соответствующем опыте работы или рекомендации. Это является основным доказательством способности реализовать проект и эффективно использовать запрашиваемое дорогостоящее оборудование.