### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Создание кабинета частного преподавателя «АльфаЗнаний»
Форма реализации: Самозанятость (специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») с возможностью последующей регистрации ИП
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: Создание кабинета частного преподавателя «АльфаЗнаний»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости в сфере дополнительного образования детей путем организации профессионального учебного пространства для проведения индивидуальных и групповых занятий по математике и английскому языку, направленных на повышение успеваемости и подготовку к государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ЕГЭ).

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание качественных, структурированных образовательных услуг, упакованных в форматы курсов («Интенсив ОГЭ/ЕГЭ», «Устранение пробелов»), в специально оборудованном кабинете. Ключевое отличие от стандартного репетиторства — профессиональная среда, обеспечивающая эффективность обучения, и системный подход с использованием современных методических и технических средств.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Легализация профессиональной деятельности, создание стабильного источника дохода через реализацию педагогических компетенций.

- Для территории: Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования для школьников, вклад в улучшение образовательных результатов в регионе, потенциальное создание новых рабочих мест для других педагогов в случае развития проекта.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП, с адаптацией под рыночные цены в Мурманской области.

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств |  | 250 500 | 71.6% |
| 1.1 | Ноутбук для преподавателя (производительная модель для образовательных программ и видеоконференций) | Основное средство для подготовки и проведения занятий. | 65 000 | Необходим для разработки материалов, демонстрации контента, ведения учета. |
| 1.2 | Интерактивная панель (диагональ от 55") или большой телевизор с функцией Screen Mirroring | Учебное оборудование для наглядной демонстрации материалов. | 85 000 | Ключевой элемент современного учебного кабинета, повышающий эффективность подачи информации. |
| 1.3 | Многофункциональное устройство (МФУ) лазерное | Оборудование для печати и копирования методических материалов. | 25 000 | Необходимо для обеспечения учебного процесса раздаточными материалами и тестами. |
| 1.4 | Учебная мебель: парты (2-3 шт.), стулья (6-8 шт.), учительский стол и стул, стеллаж для учебников | Мебель, непосредственно используемая в процессе оказания услуг. | 60 000 | Создание эргономичной и безопасной учебной среды. |
| 1.5 | Маркерная доска (магнитная) с набором маркеров | Оборудование для проведения занятий. | 8 000 | Обязательный атрибут учебного класса для объяснения материала. |
| 1.6 | Шкаф для одежды, полка для обуви | Оборудование для организации пространства. | 7 500 | Обеспечение комфорта и порядка для клиентов. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 52 500 | 15.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) и авансовая оплата за 1-2 месяца при заключении договора аренды учебного кабинета | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 52 500 | Без аренды специализированного помещения профессиональная организация учебного процесса невозможна. Это ключевое обязательство. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) |  | 20 000 | 5.7% |
| 3.1 | Стартовый запас канцелярских товаров (бумага, ручки, карандаши, маркеры, блокноты, папки) | Расходные материалы, используемые в учебном процессе. | 12 000 | Необходимые МПЗ для обеспечения занятий. |
| 3.2 | Учебно-методическая литература, сборники задач (ОГЭ/ЕГЭ), рабочие тетради | Материалы, непосредственно используемые для оказания услуг. | 8 000 | Профессиональный инструментарий преподавателя. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 12 000 | 3.4% |
| 4.1 | Приобретение неисключительных прав на специализированное ПО (графический планшет для объяснений, подписка на образовательную платформу) | Программное обеспечение для осуществления деятельности. | 10 000 | Повышает наглядность и качество онлайн- и офлайн-объяснений. |
| 4.2 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для возможного взаимодействия с цифровыми образовательными ресурсами и отчетностью. | 2 000 | Современный инструмент ведения деятельности. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 15 000 | 4.3% |
| 5.1 | Создание и SEO-оптимизация сайта-визитки (лендинга) с функцией записи | Продвижение на собственном сайте в сети Интернет. | 12 000 | Основной канал представления услуг, формирования доверия и приема заявок. |
| 5.2 | Таргетированная реклама в социальных сетях для запуска (стартовый бюджет) | Продвижение в сервисах размещения объявлений (соцсетях). | 3 000 | Привлечение первых клиентов в конкретном городе/районе. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

Важное примечание: В смету НЕ ВКЛЮЧЕНЫ расходы на ремонт помещения (покраска, освещение), так как согласно типовой практике, эти работы являются обязанностью арендодателя либо относятся к капитальным вложениям в чужое имущество, что может быть признано нецелевым расходованием средств социального контракта. Акцент сделан на мобильное и функциональное оборудование, которое является собственностью заявителя. Цены приведены как ориентировочные.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Постановка на учет в качестве самозанятого. 2. Поиск, заключение договора аренды помещения, внесение залога и аванса. 3. Заказ и приобретение основного оборудования (ноутбук, интерактивная панель, МФУ). | Легализация деятельности. Закрепление помещения. Начало формирования технической базы. |
| 2-й месяц | 1. Доставка и установка оборудования, закупка мебели и МПЗ. 2. Разработка структуры авторских курсов, подготовка первых материалов. 3. Запуск сайта-визитки. | Готовность учебного кабинета к приему клиентов. Наличие цифрового представительства. |
| 3-й месяц | 1. Запуск таргетированной рекламной кампании, объявление о наборе. 2. Проведение бесплатных открытых уроков/мастер-классов. 3. Начало приема заявок, формирование первых учебных групп. | Получение первых заявок. Формирование начального расписания. |
| 4-9-й месяцы | 1. Проведение регулярных занятий по утвержденному расписанию. 2. Активное ведение сайта и соцсетей, публикация учебного контента и отзывов. 3. Анализ результатов, корректировка программ, подготовка к летним интенсивам. | Достижение плановых показателей по количеству учащихся и выручке. Формирование репутации. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления деятельности в сфере образовательных услуг.

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка на учет в качестве самозанятого (НПД). | 1 |  | Уведомление от ФНС, скриншот из приложения «Мой налог». | — |
| 2. | Заключение договора аренды учебного помещения, внесение залога/аванса. | 1-2 |  | Договор аренды, квитанция об оплате. | 52 500 |
| 3. | Приобретение основного технического оборудования (ноутбук, интерактивная панель, МФУ). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, гарантийные талоны. | 175 000 |
| 4. | Приобретение и сборка учебной мебели (парты, стулья, стол, стеллаж). | 2 |  | Товарные чеки, накладные, фотоотчет об установке. | 60 000 |
| 5. | Приобретение стартового запаса МПЗ (канцелярия, учебники) и прочего оснащения (маркерная доска, шкаф). | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 27 500 |
| 6. | Приобретение ПО (планшет, подписка) и носителя ЭЦП. | 2 |  | Лицензионные соглашения, договоры, акты. | 12 000 |
| 7. | Создание и публикация сайта1-визитки (лендинга) образовательных услуг. | 2-3 |  | Договор с разработчиком (или чек за конструктор), ссылка на сайт. | 12 000 |
| 8. | Запуск первой рекламной кампании в интернете (таргетированная реклама). | 3 |  | Скриншот рекламного кабинета с настройками и бюджетом. | 3 000 |
| 9. | Проведение первого открытого/пробного урока. | 3 |  | Фотоотчет, список участников. | — |
| 10. | Получение первого дохода от деятельности (оплата занятий). | 3-4 |  | Выписка из приложения «Мой налог» или чек, сформированный в приложении. | — |
| 11. | Подготовка и сдача промежуточного отчета о ходе реализации. | 4-5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 12. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, данные о количестве учащихся, выписка по доходам из приложения «Мой налог». | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Рекомендация для заявителя: К заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих профильное образование и/или квалификацию (диплом о высшем педагогическом или ином образовании, сертификаты о повышении квалификации). Это является ключевым доказательством профессиональной компетентности для комиссии.

### Ключевые аргументы:

- Высокая социальная значимость: Проект напрямую способствует повышению качества образования в регионе, помогает детям из семей с разным достатком подготовиться к экзаменам, что влияет на их будущее.

- Создание качественной образовательной среды: Средства идут не "в карман", а на создание профессионального кабинета, что повышает эффективность обучения и отличает вас от репетиторов "на дому у кухонного стола".

- Быстрая окупаемость и низкие операционные расходы: После стартовых вложений основные расходы — это аренда и реклама. Спрос на репетиторские услуги стабильно высокий.

- Потенциал для создания рабочих мест: Успешный бизнес может масштабироваться, и вы сможете нанять на работу других преподавателей, официально трудоустроив их.

- Легализация и прозрачность: Вы регистрируетесь как самозанятый, ведете прозрачную финансовую деятельность и платите налоги.

- Ваш профессионализм: Подготовьте свой диплом об образовании, сертификаты (если есть), чтобы подтвердить квалификацию. Это ваш главный актив.