### КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ (Типовой проект)

Наименование проекта: Открытие пункта шиномонтажных услуг «Колесо+» в городе (например, Мурманск/Апатиты/Североморск)
Форма реализации: Самозанятость или регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)
Запрашиваемая сумма адресной помощи: 350 000 рублей
Максимальный срок действия социального контракта: 9 месяцев
Срок реализации проекта (бизнес-плана): 6 месяцев с момента получения средств

### Коробочное решение: «Социальный контракт на открытие шиномонтажа “Колесо+”»

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И СМЕТА РАСХОДОВ

1. Цель проекта
Создание самозанятости для преодоления трудной жизненной ситуации путем открытия пункта сезонных шиномонтажных услуг, востребованного в условиях Мурманской области, для обеспечения стабильного дохода заявителя.

2. Краткое описание бизнес-идеи
Оказание услуг по замене, балансировке и ремонту автомобильных шин с учетом специфики региона: работа с шипованной резиной, дисками большого диаметра (внедорожники) и адаптация к резко выраженной сезонной нагрузке (пики в апреле-мае и сентябре-октябре). Акцент на качество и скорость обслуживания в локации с недостатком аналогичных предложений.

3. Обоснование социального эффекта

- Для заявителя: Создание собственного рабочего места и легального источника дохода в регионе со сложными экономическими условиями.

- Для территории: Увеличение доступности бытовых услуг для жителей, развитие малого бизнеса, создание условий для возможного будущего трудоустройства помощника в пиковые периоды.

4. Детализированная смета расходов
Смета составлена строго в соответствии с допустимыми направлениями расходования средств адресной помощи по Постановлению Правительства РФ № 1931 и Постановлению Правительства Мурманской области № 1020-ПП, с адаптацией цен под текущую рыночную ситуацию в Мурманской области (ориентировочно IV квартал 2024 - I квартал 2025 гг.).

| № | Наименование статьи расходов (направление) | Примерная спецификация | Стоимость (руб.) | Обоснование соответствия НПА и региональной специфики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение основных средств (основное направление) |  | 276 500 | 79.0% |
| 1.1 | Шиномонтажный станок для дисков до 24" (новый или б/у в хорошем состоянии) | Оборудование, необходимое для оказания услуг. | 100 000 | Ключевой производственный актив. Выбор в пользу дисков до 24" обоснован спросом на услуги для внедорожников. |
| 1.2 | Балансировочный станок | Оборудование, необходимое для оказания услуг. | 90 000 | Обязательное оборудование для обеспечения качества и безопасности работ. |
| 1.3 | Компрессор (производительность не менее 220-250 л/мин) | Оборудование, необходимое для оказания услуг. | 50 000 | Мощная модель требуется для работы в холодном климате и с профессиональным инструментом. |
| 1.4 | Пневмогайковерт, набор головок, динамометрический ключ | Инструмент. | 25 000 | Стандартный профессиональный набор для эффективной работы. |
| 1.5 | Домкраты (2 шт. – гидравлический и пневматический), монтажная ванна | Инструмент и приспособления. | 11 500 | Необходимая оснастка для безопасного проведения работ. |
| 2. | Принятие имущественных обязательств (до 15% = 52 500 руб.) |  | 35 000 | 10.0% |
| 2.1 | Залог (депозит) при оформлении аренды утепленного бокса/гаража на 6 месяцев | Имущественное обязательство, необходимое для начала деятельности. | 35 000 | В условиях Мурманской области аренда отапливаемого помещения обязательна. Залог – стандартное требование арендодателей. |
| 3. | Приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) |  | 23 500 | 6.7% |
| 3.1 | Стартовый запас расходников: вентили, камеры, грузы для балансировки, ремкомплекты, герметик | Материалы, непосредственно используемые в процессе оказания услуг. | 15 000 | Удаленность от крупных логистических центров делает необходимой создание минимального складского запаса. |
| 3.2 | Смазка монтажная, очистители, антикоррозийные составы | Вспомогательные материалы. | 8 500 | Повышенный расход из-за эксплуатации авто в условиях реагентов и влаги. |
| 4. | Подготовка разрешительной документации, ПО, ЭЦП (до 10% = 35 000 руб.) |  | 10 000 | 2.9% |
| 4.1 | Регистрация ИП (госпошлина) или учет в качестве самозанятого | Оформление юридического статуса. | 2 000 | Легализация деятельности. |
| 4.2 | Приобретение/аренда мобильной онлайн-кассы (ФЗ-54) | Техническое средство, необходимое для расчетов. | 6 000 | Обязательное требование для приема платежей. |
| 4.3 | Приобретение носителя электронной подписи (ЭЦП) | Для сдачи отчетности в электронном виде. | 2 000 | Необходимо для взаимодействия с контролирующими органами. |
| 5. | Размещение/продвижение на интернет-площадках (до 5% = 17 500 руб.) |  | 5 000 | 1.4% |
| 5.1 | Размещение и верификация на 2ГИС и Яндекс.Картах (платные услуги продвижения) | Продвижение на торговых площадках (сайтах) в сети Интернет. | 5 000 | Основные навигационные сервисы в регионе. Ключевой канал привлечения локальных клиентов. |
|  | ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА |  | 350 000 | 100% |

Примечание: Средства на личные нужды, продукты, одежду, погашение долгов в смету НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. Все расходы направлены строго на бизнес-цели в рамках разрешенных НПА лимитов. Цены являются оценочными и должны быть актуализированы под текущие коммерческие предложения поставщиков в Мурманской области.

5. План реализации проекта (график)

| Месяц с даты заключения контракта | Ключевые мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й месяц | 1. Регистрация правового статуса (ИП/самозанятый), открытие счета. 2. Поиск и заключение договора аренды помещения, внесение депозита. 3. Заказ и приобретение основного оборудования (ст. 1.1-1.3). | Легализация деятельности. Закрепление места работы. Начало формирования материальной базы. |
| 2-й месяц | 1. Приемка и монтаж оборудования. Приобретение инструмента и МПЗ (ст. 1.4-1.5, 3). 2. Приобретение онлайн-кассы, ЭЦП. 3. Размещение точки на 2ГИС и Яндекс.Картах. | Готовность технической базы к работе. Точка доступна для поиска клиентами. |
| 3-й месяц | 1. Проведение тестовых работ, отладка процессов. 2. Начало приема заказов в режиме "мягкого" запуска (через знакомых, соцсети). 3. Подготовка к весеннему пиковому сезону. | Получение первых доходов. Отработка технологических операций. |
| 4-9-й месяцы | 1. Активная работа в весенний пиковый сезон (апрель-май). 2. Работа во внесезонье с акцентом на ремонт и привлечение постоянных клиентов. 3. Подготовка и работа в осеннем пиковом сезоне (сентябрь-октябрь). 4. Ведение учета, уплата налогов. | Достижение плановых финансовых показателей. Формирование устойчивой клиентской базы. |

#### ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ПО ОТКРЫТИЮ БИЗНЕСА (для контроля в период действия контракта)

Данная форма является плановой и должна быть заполнена заявителем по факту выполнения ключевых этапов.

Социальный контракт № _____ от «_» ________ 20 г.
Заявитель: _________________________________________
Цель контракта: Предоставление адресной помощи на основании социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности (шиномонтажные услуги).

| № | Плановое мероприятие (этап) | Срок исполнения (месяц с даты контракта) | Отметка о выполнении (дата, результат) | Документы, подтверждающие выполнение (копии, №) | Расходы по смете, руб. (план/факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная регистрация в качестве ИП или постановка на учет в качестве самозанятого. | 1 |  | 1. Выписка из ЕГРИП или уведомление о постановке на учет (НПД). | 2 000 |
| 2. | Открытие расчетного счета. | 1 |  | Договор на РКО, реквизиты счета. | — |
| 3. | Заключение договора аренды помещения, внесение залога (депозита). | 1-2 |  | Договор аренды, квитанция об оплате депозита. | 35 000 |
| 4. | Приобретение и установка основного оборудования (шиномонтажный и балансировочный станки, компрессор). | 1-2 |  | Товарные чеки, договоры купли-продажи, акты приема-передачи. | 240 000 |
| 5. | Приобретение инструмента, оснастки и стартового запаса МПЗ. | 2 |  | Товарные чеки, накладные. | 40 000 |
| 6. | Приобретение/аренда онлайн-кассы и носителя ЭЦП. | 2 |  | Договор, акт, кассовый аппарат в реестре ФНС. | 8 000 |
| 7. | Размещение и верификация точки на онлайн-картах (2ГИС, Яндекс). | 2-3 |  | Ссылки на профили, скриншоты размещения. | 5 000 |
| 8. | Получение первого дохода от предпринимательской деятельности. | 3 |  | Выписка по расчетному счету или чек (БСО). | — |
| 9. | Начало работы в весенний пиковый сезон. | 4-5 |  | Фотоотчет о рабочем месте, график работы. | — |
| 10. | Подготовка и сдача промежуточного отчета. | 5 |  | Отчет по данной форме с приложением копий документов. | — |
| 11. | Работа в осенний пиковый сезон. | 8-9 |  | Фотоотчет, данные о выручке за период. | — |
| 12. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта. | 9 (до окончания контракта) |  | Итоговый отчет, выписка по счету за период, налоговая отчетность. | — |

Подпись заявителя: _________________________ /___________________/
Дата: «» ________ 20 г.

Заключение: Проект является типовым, финансово обоснованным, соответствует всем ограничениям действующих нормативных правовых актов и адаптирован под климатические и экономические условия Мурманской области. Все расходы направлены исключительно на бизнес-цели.