### Коробочное решение: Открытие школы-студии танцев "Ритм"

Цель: Получение социального контракта на развитие самозанятости в размере 350 000 руб.

Ключевая идея: Создание доступной танцевальной студии, ориентированной на обучение взрослых и детей с разным уровнем подготовки, с акцентом на массовость и популярные направления.

### 1. Резюме проекта (Самая важная часть для чиновника)

- Наименование: Школа-студия танцев "Ритм".

- Цель: Создание устойчивого микробизнеса в сфере услуг для организации досуга и пропаганды здорового образа жизни среди населения г. [Ваш город].

- Целевая аудитория:

  - Взрослые (18-45 лет): снятие стресса, фитнес, хобби.

  - Дети и подростки (5-17 лет): развитие координации, уверенности в себе.

  - Молодежь: подготовка к событиям (свадьбы, выпускные).

- Запрашиваемая сумма: 350 000 руб.

- Основные расходы: Аренда, ремонт, закупка профессионального оборудования (зеркала, станки, звуковая аппаратура).

- Ожидаемый результат: Трудоустройство заявителя (самозанятость), создание 1-2 дополнительных рабочих мест для хореографов в течение 6 месяцев, уплата налога на профессиональный доход.

### 2. Обучающая программа (Маркетинговая упаковка)

Не просто "уроки танцев", а комплексные программы для разных целей:

- "Старт" (для начинающих): Основы современных танцев (Hip-Hop, Dancehall), классическая хореография для осанки.

- "Танцевальный фитнес" (для женщин): Zumba, Strip Plastic, High Heels.

- "Интенсив" (для молодежи): Изучение связок и постановка номеров для выступлений.

- "Детская группа": Игровая хореография, развитие ритмики и гибкости.

Формат занятий: Групповые (8-12 человек) и индивидуальные.

### 3. Смета расходов на 350 000 руб. (Обоснование затрат)

Эта смета должна выглядеть реалистично и целесообразно.

| № | Наименование статьи расходов | Сумма (руб.) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и подготовка помещения | 100 000 | Выравнивание стен, укладка специализированного напольного покрытия (линолеум/ламинат), покраска. |
| 2 | Оборудование и оснащение | 180 000 | - Зеркала на стену (3 шт.): 45 000 - Хореографические станки (2 шт.): 30 000 - Профессиональная акустическая система (2 колонки, микшер, микрофон): 65 000 - Ноутбук для ведения учета и музыкального сопровождения: 40 000 |
| 3 | Мебель и сопутствующие товары | 40 000 | - Стулья для зоны ожидания/раздевалки: 15 000 - Стойка ресепшн/шкаф: 15 000 - Канцелярия, материалы для рекламы: 10 000 |
| 4 | Регистрация и маркетинг (первоначальный) | 30 000 | - Регистрация в качестве Самозанятого (не облагается пошлиной) - Создание и продвижение сайта/соцсетей: 15 000 - Печать визиток и флаеров: 5 000 - Рекламная кампания при запуске: 10 000 |
| Итого: |  | 350 000 |  |

### 4. План реализации (Что и когда будем делать?)

- Месяц 1:

  - Регистрация в качестве самозанятого.

  - Заключение договора аренды помещения (20-30 кв.м. в проходимом месте или в центре).

  - Заказ и проведение ремонтных работ.

  - Заказ оборудования.

- Месяц 2:

  - Закупка и установка оборудования.

  - Запуск рекламной кампании, создание групп в соцсетях, набор первых групп.

  - Проведение "Дня открытых дверей" с бесплатными мастер-классами.

- Месяц 3:

  - Начало регулярных занятий.

  - Анализ спроса, корректировка расписания.

### 5. Финансовые прогнозы (Доказываем, что бизнес будет приносить доход)

- Средняя цена 1 группового занятия: 400 руб. с человека.

- Количество групп в месяц: 5 групп (утро/вечер, дети/взрослые).

- Среднее количество человек в группе: 10.

- Занятий в неделю на группу: 2.

- Расчет месячной выручки:

  - 5 групп * 10 чел. * 2 занятия/нед. * 4 недели * 400 руб. = ~160 000 руб./мес.

- Основные ежемесячные расходы:

  - Аренда: 25 000 руб.

  - Налог на профессиональный доход (4% от оборота): ~6 400 руб.

  - Реклама: 5 000 руб.

  - ФОТ приглашенного преподавателя (20% от выручки его групп): ~20 000 руб.

- Примерный ежемесячный доход: ~103 600 руб. (до уплаты налогов за себя).

Вывод: Проект окупит вложенные средства (зарплата учредителя) в течение 3-4 месяцев и начнет приносить стабильный доход.

### 6. Ключевые аргументы для комиссии (Уроки "танцам" с чиновниками)

- Социальная значимость: Проект направлен на оздоровление населения, организацию досуга молодежи и профилактику асоциальных явлений.

- "Деньги впрок": Средства контракта идут не на личные нужды, а на создание материальной базы (активы), которая будет работать и после окончания контракта.

- Быстрая окупаемость: Сфера услуг имеет короткий цикл возврата вложений.

- Понятная бизнес-модель: Чиновникам легко понять, как школа будет зарабатывать.

- Создание рабочих мест: В планах — трудоустройство как минимум одного хореографа по трудовому договору.

- Легализация доходов: Заявитель обязуется зарегистрироваться как самозанятый и исправно платить налоги.

Ваш главный козырь: Вы предлагаете не просто "идею", а готовый, просчитанный бизнес-план с четкими этапами, сметой и прогнозами. Это резко повышает вашу уверенность и доверие к вам со стороны комиссии.